## main
Kế hoạch
1. Phân công
| Tên | Công việc
| Khánh | Client | Artist
| Lâm | Sever

## kế hoạch
Thời gian: 9/11/2014 - 1/1/2014
Tháng | Tuần | Ngày | Khánh | Lâm
11 | 1 | 2014-02-11
| 2 | 2014-09-11 | Fix lỗi và hoàn thiện gameplay | Xây dựng sever bằng netty
| 3 | 16/11/2014 | Thêm các skill vào game. Nam châm Finish Thời gian. Xóa 3 hàng X2 exp … | Xây dựng sever
| 4 | 23/11/2014 | Đồ họa và logic game play | Database bằng could base
12 | 1 | 30/12/2014 | Hoàn thành game play. | GamePlay sever
| 2 | 2014-07-12 | Đồ họa và logic các màn hình liên quan khác. Loading Điểm cao Menu Các popup … | sever, database. Login, Quản lý user, data game, Sever đấu trường,
| 3 | 14/12/2014 | Bắt đầu làm đấu trường. Giao diện đấu trường Chọn skill Xử lý với sever
| 4 | 21/12/2014 | Tiếp tục làm đấu trường. Thêm các skill của đấu đối kháng.
1 | 1 | 28/12/2014
| 2 | 2014-05-01